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大邑县第二人民医院

工程设计服务
市场调研
公    司：                                 
责 任 人：                                 

联系电话：                             
     时    间：        2026年  月  日        
一、项目概况

项目名称：大邑县安仁博物馆小镇医养中心建设项目前期工作——工程设计服务。

    项目背景：为推进大邑博物馆特色小镇医养中心建设项目落地，落实“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设相关政策要求，完善我县医养结合服务体系，为项目后续审批、实施提供合法合规、科学可行的专业技术支撑。

    服务目的：为项目纳入政府投资计划、获取财政资金支持提供合规的可行性研究报告；为项目后续建设提供满足医养结合功能需求、符合现行规范的工程设计成果；配合采购人完成可研、设计成果的评审、报批及修改完善，保障项目前期工作顺利推进，支撑我县“一老一小”服务体系建设。

    项目介绍：项目拟建于大邑县安仁镇城镇开发区范围内（安出路东南侧廖营大桥至元兴路附近）。拟建康养中心一栋，建筑高度约4层，含食堂、康复中心、保健区域、医护办公区域等，总建筑面积10000平方米，规划设置医养结合床位200张，其中失能老人床位80张、半失能老人床位80张、自理老人床位40张。包含室外绿化及总平面相关附属设施。项目总投资估算约6900万元，工程费用：5970.00万元（其中建安工程费约5500万元）。本次设计服务要包含建筑、结构、给排水、电气、暖通、消防、医疗气体、适老化及无障碍、弱电智能化等专业设计，含方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计三个阶段。 
项目内容

    服务内容：依据《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格〔2002〕10号）及建筑、养老、医疗相关行业标准，完成项目方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计（含各专业图纸、设计说明、工程量清单）。

    服务周期：工程设计75日历天（含方案设计、初步设计、施工图设计三个阶段）。

    设计深度要求：设计需充分考虑医养结合项目的功能布局，满足医疗诊疗、养老照护、无障碍设施、消防安全等规范要求；配合采购人完成设计方案报批、施工图审查、设计交底、现场服务及设计变更等工作，确保设计成果顺利落地；所有成果文件为正版、完整、清晰，纸质文件一式8份，可编辑电子文档1套。
三、项目要求

    资格要求：供应商须具备独立法人资格，持有有效的营业执照；具备国家行政主管部门颁发的有效的建筑工程设计乙级及以上资质；项目负责人须具备中级及以上相关专业职称，且有同类医养项目服务经验；近三年内无重大违法违规行为，未被列入失信被执行人名单；近3年内有同类医养/养老/医疗项目工程设计业绩。

    报价要求：报价为人民币全包价，包含设计费、评审费、修改费、技术咨询费、资料费、差旅费、税费等所有费用，采购人不再支付额外费用。报价有效期：60日历天。

    报价依据：可参考《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》及同类项目市场行情进行报价。

    报价文件要求：报价函（格式自拟，须加盖公章）；报价明细表（费用组成明细）；营业执照副本复印件（加盖公章）；资质证书复印件（加盖公章）；项目实施方案简述（含人员配备、进度计划等）。
四、其他要求
本次询价仅为市场调研，收集市场同类服务的价格信息，调研结果仅作为采购方编制采购预算和制定最高限价的参考依据，不代表正式采购邀请，不对正式采购产生任何限制和约束作用。

    如响应本项目的供应商数量不足3家，并不影响采购方在本项目成果中引用有价值的信息作为后期正式采购时的技术资料。调研结果仅作为内部参考使用。

    后续正式采购将通过法定程序进行，欢迎符合条件的供应商届时参与。
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